MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SUPERVIZE CENOVÉHO KONZULTANTA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

ZA OBDOBÍ     :     01.02.2008 – 29.02.2008

Obsah:

1. Realizované činnosti

2. Kontrola daňových dokladů zhotovitelů

3. Přehled fakturace – zhotovitel – objekt – oddíl

4. Průběžné náklady stavby

5. Průběžné změnové řízení

1. Realizované činnosti:

Kontrola vydaných daňových dokladů zhotovitelů stavebních prací: Poskytovatel prováděl kontrolu uvedených dokladů především z pohledu

- formální správnost vystavených daňových dokladů

- úplnost soupisů provedených prací

- soulad vyúčtovaných víceprací / méněprací s vazbou na změnové listy

Sledování profinancování stavby: Poskytovatel pro účely sledování celkových nákladů stavby a jejího profinancování vytvořil přehledovou tabulku v členění po jednotlivých zhotovitelích stavebního díla a jednotlivých stavebních objektů a jejich pododdílů. Do této tabulky byly postupně zapracovány předané a zprocesované změnové listy a fakturované práce, které odpovídají rozpočtům SOD a předaným změnovým listům.

Administrace stavebního procesu – změnové řízení: Kontrola procesu změnových řízení a jejich administrace a evidence do  tabulky nákladů stavby.

2. Kontrola daňových dokladů zhotovitelů

XY a.s.

Daňový doklad č. 2008030003 – souhlasí dle SOD, dodatků a změn

XY, a.s.

Daňový doklad č. 42070117 – souhlasí dle SOD, dodatků a změn

3. Přehled fakturace – zhotovitel – objekt – oddíl

| MĚSÍČNÍ FAKTURACE PO OBJEKTECH |  |  |
| --- | --- | --- |
| stavební objekt | pododíly stavby | II.08 |
| XY a.s. | cena SOD | Fa 42070117 |
| - SO101 | - 187 851 613,00 | - 12 280 588,84 |
| - zemní práce | - 125 344 267,96 | - 4 706 135,50 Kč |
| - svislé konstrukce | - 376 117,25 | - 376 117,25 Kč |
| - vodorovné konstrukce | - 79 912,38 | - 79 912,38 Kč |
| - komunikace | - 58 261 383,06 | - 6 960 923,71 Kč |
| - trubní vedení | - 52 000,00 |  |
| - ostatní konstrukce | - 3 737 932,35 |  |
| - přesun hmot |  | - 157 500,00 Kč |
| - změnový list |  |  |
| - SO102 | - 15 873 725,44 | - 0,00 |
| - zemní práce | - 11 282 604,44 |  |
| - ostatní konstrukce | - 4 591 121,00 |  |
| - změnový list |  |  |
| - SO103 | - 4 489 628,11 | - 0,00 |
| - zemní práce | - 969 120,00 |  |
| - zvláštní zakládání | - 5 459,80 |  |
| - vodorovné konstrukce | - 109 440,00 |  |
| - trubní vedení | - 3 691,00 |  |
| - ostatní konstrukce | - 40 062,08 |  |
| - rozvod potrubí UT | - 226 761,72 |  |
| - montáže potrubí | - 2 993 773,50 |  |
| - zařízení staveniště | - 141 320,01 |  |
| - změnový list |  |  |
| - SO104 | - 1 705 490,67 | - 0,00 |
| - zemní práce | - 461 862,50 |  |
| - kabelové vedení | - 1 041 979,00 |  |
| - geodetické práce | - 38 815,00 |  |
| - HZS | - 27 500,00 |  |
| - revize | - 14 872,00 |  |
| - zařízení staveniště | - 95 101,71 |  |
| - územní vlivy | - 25 360,46 |  |
| - změnový list |  |  |
| - SO105 | - 1 099 440,66 | - 0,00 |
| - zemní práce | - 405 611,00 |  |
| - kabelové vedení | - 554 824,00 |  |
| - geodetické práce | - 28 850,00 |  |
| - HZS | - 27 500,00 |  |
| - revize | - 5 000,00 |  |
| - zařízení staveniště | - 61 307,10 |  |
| - územní vlivy | - 16 348,56 |  |
| - změnový list |  |  |
| - SO106, 2a1 | - 6 844 077,35 | - 0,00 |
| - zemní práce | - 602 145,14 |  |
| - zakládání | - 214 347,50 |  |
| - svislé konstrukce | - 26 000,00 |  |
| - vodorovné konstrukce | - 28 937,76 |  |
| - komunikace | - 5 119 488,75 |  |
| - ostatní konstrukce | - 699 065,19 |  |
| - přesun hmot | - 154 093,01 |  |
| - změnový list |  |  |
| - SO106, 2a2 | - 25 194 852,88 | - 2 826 616,03 |
| - zemní práce | - 12 529 511,49 | - 2 646 616,03 Kč |
| - zakládání | - 137 116,00 |  |
| - svislé konstrukce | - 26 000,00 |  |
| - vodorovné konstrukce | - 30 060,00 |  |
| - komunikace | - 11 547 028,21 |  |
| - ostatní konstrukce | - 613 548,42 |  |
| - přesun hmot | - 311 588,76 | - 180 000,00 Kč |
| - změnový list |  |  |
| - SO106, 2b1 | - 10 791 576,64 | - 785 524,80 |
| - zemní práce | - 4 386 966,04 | - 673 024,80 Kč |
| - zakládání | - 106 738,00 |  |
| - svislé konstrukce | - 26 000,00 |  |
| - vodorovné konstrukce | - 39 518,88 |  |
| - komunikace | - 5 416 438,56 |  |
| - ostatní konstrukce | - 654 727,57 |  |
| - přesun hmot | - 161 187,59 | - 112 500,00 Kč |
| - změnový list |  |  |
| - SO106, 2b2 | - 27 345 995,58 | - 5 661 468,37 |
| - zemní práce | - 16 702 539,54 | - 5 571 468,37 Kč |
| - zakládání | - 179 363,00 |  |
| - svislé konstrukce | - 26 000,00 |  |
| - vodorovné konstrukce | - 39 518,88 |  |
| - komunikace | - 9 573 393,20 |  |
| - ostatní konstrukce | - 603 808,40 |  |
| - přesun hmot | - 221 372,56 | - 90 000,00 Kč |
| - změnový list |  |  |
| celkem: | 349 633 777,79 | 21 554 198,04 |
| celkem s DPH: | 416 064 195,57 | 25 649 495,67 |

4. Průběžné náklady stavby

| stavební objekt | cena díla dle SoD | změnové listy a dodatky | celkové náklady stavby (včetně ZL) | zbývá | profakturováno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY a.s. |  |  |  |  |  |
| - SO101 | - 187 851 613,00 Kč | - -28 872 767,36 Kč | - 158 978 845,64 Kč | - 21 794 121,95 Kč | - 137 184 723,69 Kč |
| - SO102 | - 15 873 725,00 Kč | - 4 287 689,00 Kč | - 20 161 414,00 Kč | - 20 161 414,00 Kč | - 0,00 Kč |
| - SO103 | - 4 489 628,00 Kč | - 561 712,98 Kč | - 5 051 340,98 Kč | - 561 712,98 Kč | - 4 489 628,00 Kč |
| - SO104 | - 1 705 491,00 Kč | - 246 308,50 Kč | - 1 951 799,50 Kč | - 246 308,50 Kč | - 1 705 491,00 Kč |
| - SO105 | - 1 099 441,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 099 441,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 099 441,00 Kč |
| - SO106, 2a1 | - 6 844 077,00 Kč | - 0,00 Kč | - 6 844 077,00 Kč | - 5 026 565,47 Kč | - 1 817 511,53 Kč |
| - SO106, 2a2 | - 25 194 853,00 Kč | - 1 014 311,88 Kč | - 26 209 164,88 Kč | - 10 763 692,95 Kč | - 15 445 471,93 Kč |
| - SO106, 2b1 | - 10 791 577,00 Kč | - 265 892,09 Kč | - 11 057 469,09 Kč | - 4 940 396,96 Kč | - 6 117 072,13 Kč |
| - SO106, 2b2 | - 27 345 996,00 Kč | - 1 279 429,22 Kč | - 28 625 425,22 Kč | - 4 098 171,00 Kč | - 24 527 254,22 Kč |
| - SO107-A | - 2 847 209,00 Kč | - 0,00 Kč | - 2 847 209,00 Kč | - 335 717,23 Kč | - 2 511 491,77 Kč |
| - SO107-A demolice | - 1 678 361,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 678 361,00 Kč | - 1 678 226,00 Kč | - 135,00 Kč |
| - SO107-B | - 1 899 210,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 899 210,00 Kč | - 253 853,37 Kč | - 1 645 356,63 Kč |
| - SO107-B demolice | - 1 135 156,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 135 156,00 Kč | - 1 135 156,00 Kč | - 0,00 Kč |
| - SO108-A | - 4 101 638,00 Kč | - -4 101 638,00 Kč | - 0,00 Kč | - 0,00 Kč | - 0,00 Kč |
| - SO108-A demolice | - 1 631 532,00 Kč | - -1 631 532,00 Kč | - 0,00 Kč | - 0,00 Kč | - 0,00 Kč |
| - SO108-B | - 2 196 913,00 Kč | - 0,00 Kč | - 2 196 913,00 Kč | - 0,00 Kč | - 2 196 913,00 Kč |
| - SO108-B demolice | - 1 375 047,00 Kč | - 0,00 Kč | - 1 375 047,00 Kč | - 1 375 047,00 Kč | - 0,00 Kč |
| - Nové SO |  | - 17 032 632,69 Kč | - 17 032 632,69 Kč | - 6 214 388,61 Kč | - 10 818 244,08 Kč |
| - SO201 | - 20 183 710,00 Kč | - 367 034,00 Kč | - 20 550 744,00 Kč | - 3 630 385,00 Kč | - 16 920 359,00 Kč |
| - SO202 | - 14 358 970,00 Kč | - 373 911,15 Kč | - 14 732 881,15 Kč | - 1 579 867,15 Kč | - 13 153 014,00 Kč |
| celkem: | 332 604 147,00 Kč | -9 177 015,85 Kč | 323 427 131,15 Kč | 83 795 024,17 Kč | 239 632 106,98 Kč |
| celkem s DPH: | 395 798 934,93 Kč | -10 920 648,86 Kč | 384 878 286,07 Kč | 99 716 078,76 Kč | 285 162 207,31 Kč |

5. Průběžné změnové řízení

XY

Zaslaná příloha ke ZL 111 a1 je opakovaně stejná.

XY

Odsouhlaseny ZL č. 111,  63R, 28, 38, 86

Zaktualizovány ZL 14, 32, 49b ,53, 78 a 92

ZL 38 – přepsán do jiného SO.

XY

ZL č13 – rozpočet VP – 017B – položky v oddílu PRORÁŽENÍ OTVORŮ – technologicky neodpovídají předchozím pracím. V případě, že je nutno je využít těchto položek , doporučujeme využít stávající položky rozpočtu 979 08 22 13 – odvoz suti do 1 km a 979 08 2219 příplatek za k.d 1 km . – neodsouhlasen

ZL č. 14,15,16,17 – odsouhlaseny

| Seznam změnových listů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zhotovitel: |  | číslo | objekt |  | došlo | za období |  |  | zpráva - poznámka |  |  |  |  |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | SO111a1 |  | IX-07 | 23. srpen 2007 |  |  | neodsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 1 | SO111a2 |  | IX-07 | 23. srpen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 1 | SO111a3 |  | IX-07 | 23. srpen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 1 | SO113 |  | IX-07 | 23. srpen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 2 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 3 | SO116a1 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 4 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 5 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 6 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 7 | SO116a2 |  | X-07 | 24. duben 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 8 | SO116a2 |  | X-07 | 15. květen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 9 | SO116a2 |  | IX-07 | 30. červenec 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 10 | SO117 |  | X-07 | 30. červenec 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 11 | SOVM13 |  | X-07 | 9. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 12 | SOVM14 |  | X-07 | 9. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 13 | VM17 |  | III-08 | 4. únor 2008 |  |  | neodsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 14 | VM18 |  | III-08 | 4. únor 2008 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 15 | VM20 |  | III-08 | 4. únor 2008 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 16 | VM21 |  | III-08 | 4. únor 2008 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 17 | VM 19 |  | III-08 | 4. únor 2008 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | dodatek č.3 |  | XI-07 | 26. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 202 |  | I-08 | 12. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 101 |  | I-08 | 12. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 103 |  | I-08 | 12. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 106 |  | I-08 | 12. říjen 2007 |  |  | odsouhlasen |  |  |  |  |
| označení | název |  |  | Cena dle nabídky |  |  | Vícepráce | Méněpráce |  | Rozdíl | Nová cena objektu |  | Předané změnové listy |
|  | SO101 |  |  | 187 851 613,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 187 851 613,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56 002,50 |  |  | 56 002,50 | 56 002,50 |  | ZL 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -28 928 769,86 |  | -28 928 769,86 | -28 928 769,86 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 187 851 613,00 |  |  | 56 002,50 | -28 928 769,86 |  | -28 872 767,36 | 158 978 845,64 |  |  |
|  | SO102 |  |  | 15 873 725,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 15 873 725,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 287 689,00 |  |  | 4 287 689,00 | 4 287 689,00 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 15 873 725,00 |  |  | 4 287 689,00 | 0,00 |  | 4 287 689,00 | 20 161 414,00 |  |  |
|  | SO103 |  |  | 4 489 628,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 489 628,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 712,98 |  |  | 96 712,98 | 96 712,98 |  | ZL 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 465 000,00 |  |  | 465 000,00 | 465 000,00 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 4 489 628,00 |  |  | 561 712,98 | 0,00 |  | 561 712,98 | 5 051 340,98 |  |  |
|  | SO104 |  |  | 1 705 491,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 705 491,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 246 308,50 |  |  | 246 308,50 | 246 308,50 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 1 705 491,00 |  |  | 246 308,50 | 0,00 |  | 246 308,50 | 1 951 799,50 |  |  |
|  | SO105 |  |  | 1 099 441,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 099 441,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 099 441,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 099 441,00 |  |  |
|  | SO106, 2a1 |  |  | 6 844 077,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 844 077,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 6 844 077,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6 844 077,00 |  |  |
|  | SO106, 2a2 |  |  | 25 194 853,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 25 194 853,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 014 311,88 |  |  | 1 014 311,88 | 1 014 311,88 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 25 194 853,00 |  |  | 1 014 311,88 | 0,00 |  | 1 014 311,88 | 26 209 164,88 |  |  |
|  | SO106, 2b1 |  |  | 10 791 577,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 10 791 577,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 892,09 |  |  | 265 892,09 | 265 892,09 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 10 791 577,00 |  |  | 265 892,09 | 0,00 |  | 265 892,09 | 11 057 469,09 |  |  |
|  | SO106, 2b2 |  |  | 27 345 996,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 27 345 996,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -259 929,00 |  | -259 929,00 | -259 929,00 |  | ZL 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 539 358,22 |  |  | 1 539 358,22 | 1 539 358,22 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 27 345 996,00 |  |  | 1 539 358,22 | -259 929,00 |  | 1 279 429,22 | 28 625 425,22 |  |  |
|  | SO107-A |  |  | 2 847 209,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 847 209,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 847 209,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 847 209,00 |  |  |
|  | SO107-A demolice |  |  | 1 678 361,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 678 361,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 678 361,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 678 361,00 |  |  |
|  | SO107-B |  |  | 1 899 210,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 899 210,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 899 210,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 899 210,00 |  |  |
|  | SO107-B demolice |  |  | 1 135 156,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 135 156,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 135 156,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 135 156,00 |  |  |
|  | SO108-A |  |  | 4 101 638,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 101 638,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -4 101 638,00 |  | -4 101 638,00 | -4 101 638,00 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 4 101 638,00 |  |  | 0,00 | -4 101 638,00 |  | -4 101 638,00 | 0,00 |  |  |
|  | SO108-A demolice |  |  | 1 631 532,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 631 532,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1 631 532,00 |  | -1 631 532,00 | -1 631 532,00 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  | 1 631 532,00 |  |  | 0,00 | -1 631 532,00 |  | -1 631 532,00 | 0,00 |  |  |
|  | SO108-B |  |  | 2 196 913,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2 196 913,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 196 913,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 196 913,00 |  |  |
|  | SO108-B demolice |  |  | 1 375 047,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 375 047,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1 375 047,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 375 047,00 |  |  |
|  | Nové SO |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | SO109 |  |  |  |  |  | 10 608 357,44 |  |  | 10 608 357,44 | 10 608 357,44 |  | DOD č. 3 |
|  | SO110 |  |  |  |  |  | 6 206 495,25 |  |  | 6 206 495,25 | 6 206 495,25 |  | DOD č. 3 |
|  | SO114 |  |  |  |  |  | 189 400,00 |  |  | 189 400,00 | 189 400,00 |  | DOD č. 3 |
|  | geodetické body |  |  |  |  |  | 28 380,00 |  |  | 28 380,00 | 28 380,00 |  | DOD č. 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 17 032 632,69 | 0,00 |  | 17 032 632,69 | 17 032 632,69 |  |  |
|  | SO201 |  |  | 20 183 710,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 20 183 710,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 367 034,00 |  |  | 367 034,00 | 367 034,00 |  | ZL 6 |
|  |  |  |  | 20 183 710,00 |  |  | 367 034,00 | 0,00 |  | 367 034,00 | 20 550 744,00 |  |  |
|  | SO202 |  |  | 14 358 970,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 14 358 970,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 373 911,15 |  |  | 373 911,15 | 373 911,15 |  | ZL 2 |
|  |  |  |  | 14 358 970,00 |  |  | 373 911,15 | 0,00 |  | 373 911,15 | 14 732 881,15 |  |  |
|  | stavba celkem |  |  | 332 604 147,00 |  |  | 25 744 853,01 | -34 921 868,86 |  | -9 177 015,85 | 323 427 131,15 |  |  |